ANEXO II

# PROPOSTA

# EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2024 – FEPESE

DATA:

PROPONENTE: 						TELEFONE:

ENDEREÇO: 						E-MAIL:

CELULAR:  		BAIRRO: 		CIDADE : 		UF:

CNPJ: 			   		INSCRIÇÃO ESTADUAL:

BANCO:  		  AGÊNCIA: 		   CONTA BANCÁRIA:

INSCRIÇÃO NO SIMPLES:  ( ) SIM ( ) NÃO:

Contratação de serviços especializados, pessoa jurídica, para apoiar tecnicamente a realização da 28ª edição do Concurso Inovação no Setor Público e para identificar oportunidades de simplificação, melhoria e ganhos de escala em futuras edições do Concurso, nas condições de especificações, de prazo e de garantia elencadas neste Termo de Referência.

| ETAPA / ATIVIDADE | PRAZO DE EXECUÇÃO | PERCENTUAL (%) |
| --- | --- | --- |
| ETAPA 1. PREPARAÇÃO |  | 2% |
| Atividade 1. Análise das ações de comunicação das edições anteriores do Concurso Inovação e proposição de plano de comunicação para a 28ª edição, incluindo estratégias de comunicação, sugestão de canais, redação de conteúdos textuais e proposição de peças gráficas para divulgação. | 10 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto I - Documento técnico contendo plano de comunicação para a 28ª edição do Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA 2. LANÇAMENTO |  | 2% |
| Atividade 2. Elaboração de vídeo de orientação para preenchimento do instrumento de submissão de iniciativas para a 28ª edição do Concurso Inovação, com passo-a-passo e dicas para os candidatos, contendo thumbnail e recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência. | 10 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto II - Documento técnico contendo link para vídeo de orientação aos interessados em submeter iniciativas ao 28º Concurso Inovação. |  |  |

| ETAPA 3. SUBMISSÃO DE INICIATIVAS |  | 4% |
| --- | --- | --- |
| Atividade 3.1. Elaboração de proposta de formato, roteiro e thumbnail para evento(s) online a ser(em) transmitido(s) no canal do YouTube da Enap, para reforço da divulgação e prestação de esclarecimentos aos interessados em submeter iniciativas ao 28º Concurso Inovação. | 10 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 3.2. Apoio técnico na realização e registro de evento(s) online a ser(em) transmitido(s) no canal do YouTube da Enap, incluindo provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência, para reforço da divulgação e prestação de esclarecimentos aos interessados em submeter iniciativas ao 28º Concurso Inovação. | 14 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 3.3. Avaliação de evento(s) online a ser(em) transmitido(s) no canal do YouTube da Enap, para reforço da divulgação e prestação de esclarecimentos aos interessados em submeter iniciativas ao participar do 28º Concurso Inovação, a partir da verificação do alcance dos objetivos propostos e do feedback dos participantes. | 21 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto III - Documento técnico contendo: (1) proposta de formato, roteiro e thumbnail para evento(s) online a ser(em) transmitido(s) no canal do YouTube da Enap, com finalidade de divulgação e esclarecimento de dúvidas acerca da submissão de iniciativas no 28º Concurso Inovação; (2) relatório contendo o registro e a avaliação do(s) evento(s) online de divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre a submissão de iniciativas no 28º Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA 4. TRIAGEM DE CONFORMIDADE DAS INICIATIVAS |  | 8% |
| Atividade 4.1. Apoio técnico na triagem de conformidade das iniciativas inscritas no 28º Concurso Inovação. | 14 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 4.2. Sistematização dos resultados e caracterização do perfil das iniciativas submetidas ao 28º Concurso Inovação, validadas e invalidadas. | 40 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto IV - Relatório técnico contendo a descrição do processo de triagem de conformidade das iniciativas submetidas ao 28º Concurso Inovação, incluindo a sistematização dos resultados e a caracterização do perfil das iniciativas. |  |  |

| ETAPA 5. SELEÇÃO DE AVALIADORES VOLUNTÁRIOS |  | 8% |
| --- | --- | --- |
| Atividade 5.1. Apoio técnico no processo de seleção de avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação. | 30 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 5.2. Sistematização dos resultados e caracterização do perfil dos inscritos, selecionados e não selecionados, na chamada para avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação, selecionados e não selecionados. | 40 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto V - Relatório técnico contendo a descrição do processo de seleção de avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação, incluindo a sistematização dos resultados e a caracterização do perfil dos inscritos na chamada para avaliadores voluntários da 28ª edição do Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA 6. CAPACITAÇÃO DE AVALIADORES VOLUNTÁRIOS |  | 8% |
| Atividade 6.1. Elaboração de proposta de metodologia, manual de orientações e outros materiais, incluindo editoração gráfica, para o treinamento remoto dos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação. | 40 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 6.2. Apoio técnico, incluindo provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência, caso haja, e registro do treinamento remoto dos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação. | 55 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 6.3. Avaliação do treinamento remoto dos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação, a partir da verificação do alcance dos objetivos propostos (por exemplo, conteúdos abordados, percentual de participação, adequação do tempo de duração, dentre outros, a serem acordados entre as partes) e do feedback dos participantes. | 70 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto VI - Documento técnico contendo: (1) proposta de metodologia, manual de orientações e outros materiais, incluindo editoração gráfica, para o treinamento remoto dos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação; e (2) relatório contendo o registro e a avaliação do treinamento dos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação. |  |  |

| ETAPA 7. PLANEJAMENTO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 7.1. Elaboração de proposta de desenho e especificações de artefatos para o reconhecimento das iniciativas premiadas (tais como certificados, troféus, selos, envelopes, adesivos, arte para backdrop e/ou outros propostos pela contratada), utilizando a identidade visual do 28º Concurso Inovação, apontada pela Enap. | 65 dias após a assinatura do contrato | 12% |
| Atividade 7.2. Elaboração de proposta de desenho e especificações de artefatos para o reconhecimento das iniciativas premiadas (tais como certificados, troféus, medalhas, selos e/ou outros propostos pela contratada), utilizando a identidade visual do 28º Concurso Inovação, apontada pela Enap. | 65 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto VII - Documento técnico contendo proposta de design de experiência e de artefatos para o reconhecimento e premiação das iniciativas vencedoras do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| Atividade 7.3. Produzir registros audiovisuais de duração de 1 (um) minuto a 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos cada, com base em material enviado pelas equipes executoras no momento da submissão das iniciativas ao Concurso, de até 16 (dezesseis) iniciativas vencedoras do 28º Concurso Inovação, incluindo proposição de roteiro, formatos para disseminação e provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência. | 120 dias após a assinatura do contrato | 12% |
| Produto VIII - Documento técnico contendo link para os registros audiovisuais das iniciativas vencedoras do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA 8. APOIO À AVALIAÇÃO INICIAL REALIZADA PELOS AVALIADORES VOLUNTÁRIOS |  | 4% |
| Atividade 8.1. Acompanhamento das avaliações das iniciativas pelos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação. | 60 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 8.2. Sistematização dos resultados da Avaliação Inicial e caracterização do perfil das iniciativas finalistas do 28º Concurso Inovação. | 80 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto IX - Relatório técnico de acompanhamento da etapa de Avaliação Inicial pelos avaliadores voluntários do 28º Concurso Inovação, incluindo a sistematização dos resultados e a caracterização do perfil das iniciativas finalistas. |  |  |

| ETAPA 9. APOIO À AVALIAÇÃO FINAL REALIZADA PELO COMITÊ JULGADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 9.1. Elaboração de proposta da metodologia a ser utilizada na etapa de Avaliação Final do 28º Concurso Inovação, contemplando alinhamento com os membros do Comitê, apresentação pelas equipes das iniciativas finalistas e deliberação pelo Comitê acerca das iniciativas vencedoras. | 40 dias após a assinatura do contrato | 12% |
| Atividade 9.2. Apoio à elaboração da lista de avaliadores a serem convidados a compor o Comitê Gestor responsável pela Avaliação Final do 28º Concurso Inovação. | 40 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 9.3. Elaboração de proposta de Guia de Orientações ao Comitê Julgador do 28º Concurso Inovação, à luz da metodologia proposta na Atividade 8.1 e incluindo editoração gráfica. | 70 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 9.4. Elaboração de proposta de Guia de Apresentação das Iniciativas Finalistas do 28º Concurso Inovação, à luz da metodologia proposta na Atividade 8.1 e incluindo editoração gráfica. | 70 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 9.5. Oferta de treinamento de pitch às equipes finalistas do 28º Concurso Inovação, com provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência, caso haja. | 85 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto X - Documento técnico contendo: (1) Proposta de metodologia a ser utilizada na etapa de Avaliação Final do 28º Concurso Inovação, contemplando alinhamento com os membros do Comitê, apresentação pelas equipes das iniciativas finalistas e deliberação pelo Comitê acerca das iniciativas vencedoras; (2) Proposta de composição do Comitê Gestor responsável pela Avaliação Final do 28º Concurso Inovação; (3)Proposta de Guia de Orientações ao Comitê Julgador do 28º Concurso Inovação, à luz da metodologia utilizada para a Avaliação Final e incluindo editoração gráfica; (4) Proposta de Guia de Apresentação das Iniciativas Finalistas do 28º Concurso Inovação, à luz da metodologia utilizada para a Avaliação Final e incluindo editoração gráfica; 5) Registros e avaliação do treinamento de pitch oferecido às equipes finalistas do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| Atividade 9.6. Apoio técnico, incluindo moderação, relatoria/ata e provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência, caso haja, nas atividades desenvolvidas durante a Avaliação Final do 28º Concurso Inovação, abrangendo as sessões de alinhamento com os membros do Comitê, de apresentação pelas equipes das iniciativas finalistas e de deliberação pelo Comitê acerca das iniciativas vencedoras. | 85 dias após a assinatura do contrato | 12% |
| Atividade 9.7. Sistematização dos resultados, caracterização do perfil das iniciativas vencedoras e avaliação, a partir da verificação do alcance dos objetivos propostos (acordados entre as partes) e do feedback dos participantes, da etapa de Avaliação Final pelo Comitê Julgador do 28º Concurso Inovação. | 95 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto XI - Documento técnico contendo: 1) relatoria/ata das atividades realizadas durante a Avaliação Final; 2) sistematização dos resultados, a caracterização do perfil das iniciativas vencedoras e a avaliação da etapa de Avaliação Final do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA 10. APOIO À REALIZAÇÃO DA ESCOLHA DO PÚBLICO |  | 2% |
| Atividade 10.1. Proposta de texto para a página da votação na internet, contendo descrição da etapa de avaliação ‘Escolha do Público’ e o resumo de cada uma das até 24 (vinte e quatro) iniciativas finalistas do 28º Concurso Inovação, com base em modelo apontado pela Enap. | 100 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 10.2. Elaboração de vídeos contendo o pitch de cada uma das até 24 (vinte e quatro) iniciativas finalistas do 28º Concurso Inovação, com base nas gravações realizadas durante a apresentação oral das iniciativas perante o Comitê Julgador (Avaliação Final) e com provisão de recursos que promovam acessibilidade a pessoas com deficiência. | 100 dias após a assinatura do contrato |  |
| Atividade 10.3. Adequação da página da votação na internet, com base nos materiais elaborados nas atividades 10.1 e 10.2 e em modelo apontado pela Enap. | 100 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto XII - Documento técnico contendo as propostas de texto e de vídeos para realização da Escolha do Público do 28º Concurso Inovação e evidências da adequação da página da votação na internet. |  |  |
| ETAPA 11. APOIO À PREMIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO |  |  |
| Atividade 11.1. Apoio técnico presencial e registro da cerimônia de premiação das iniciativas vencedoras do 28º Concurso Inovação. | 125 dias após a assinatura do contrato | 2% |
| Atividade 11.2. Avaliação da cerimônia de premiação das iniciativas vencedoras do 28º Concurso Inovação, a partir da verificação do alcance dos objetivos propostos (acordados entre as partes) e do feedback dos participantes. | 145 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto XIII - Documento técnico contendo o registro e a avaliação da cerimônia de premiação do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| Atividade 11.3. Proposta de registro textual das iniciativas premiadas, editorada em formato e-book, utilizando os relatos das iniciativas e a identidade visual do 28º Concurso Inovação apontados pela Enap. | 190 dias após a assinatura do contrato | 10% |
| Produto XIV - Documento técnico contendo link para a proposta de publicação, editorada em formato e-book, com o registro textual das iniciativas premiadas no 28º Concurso Inovação. |  |  |
| ETAPA DE CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO |  | 2% |
| Atividade de consolidação. Avaliação estratégica do 28º Concurso Inovação, contendo estudo aprofundado visando identificar as lacunas e oportunidades de melhorias e levantar lições aprendidas e boas práticas para as próximas edições do Concurso. | 230 dias após a assinatura do contrato |  |
| Produto de consolidação - Documento técnico contendo a avaliação estratégica do 28º Concurso Inovação. |  |  |
| PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS |  | 100% |

- As atividades poderão ser realizadas remotamente, de forma síncrona ou assíncrona, ou presencialmente, nas dependências da Enap em Brasília/DF, a depender da programação a ser definida e acordada.

- Eventuais custos de passagens e diárias para a execução das atividades descritas neste Termo de Referência correrão por conta da contratada, não estando a Enap ou a Fepese responsáveis por tais despesas.

- O Contrato terá vigência a partir da data de sua formalização até 31 de janeiro de 2025, podendo o prazo final ser prorrogado a critério da Contratante e nas hipóteses previstas na legislação vigente, desde que devidamente justificado e sem que haja ampliação do valor a ser pago.

# Junto à Proposta, deverá ser encaminhado catálogo técnico do serviço ofertado, comprovando o atendimento às especificações mínimas.

# É de responsabilidade da contratada toda a operacionalização e entrega do serviço.

Valor Total Global da Proposta e de:	(Valor por extenso)

Validade da proposta: (não inferior a 60 (sessenta) dias)

*Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Contrato.

Critério de julgamento: MENOR VALOR GLOBAL combinada à HABILITAÇÃO TÉCNICA.

# _________________________________

# Assinatura do Representante Legal

# Cargo/Número do Documento de Identificação